## Sheet3
Row Labels | Sum of Zeit
Abnahme und Einführung | 11
Abnahme durch den Kunden | 2
Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
Review durch den Kunden | 2
Review durch den Projektbetreuer | 2
Analysephase | 12
Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
Durchführung der Ist-Analyse | 8
Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
Dokumentation | 5
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 5
Entwurf | 3
Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
Implementierung inkl. Tests | 45
Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
Summe | 76

## Sheet2
Row Labels | Sum of Zeit
Abnahme und Einführung | 11
Abnahme durch den Kunden | 2
Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
Review durch den Kunden | 2
Review durch den Projektbetreuer | 2
Analysephase | 12
Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
Durchführung der Ist-Analyse | 8
Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
Dokumentation | 5
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 5
Entwurf | 3
Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
Implementierung inkl. Tests | 45
Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
Summe | 76

## Excel2LaTeX (hidden)
RangeAddress | Options | CellWidth | Indent | FileName
27 | 7 | 5 | 0 | Sheet1.tex

## Sheet1
Analysephase |  | 12
Durchführung der Ist-Analyse | 8
Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
Entwurf |  | 3
Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
Implementierung inkl. Tests |  | 45
Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
Abnahme und Einführung |  | 11
Review durch den Projektbetreuer | 2
Review durch den Kunden | 2
Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
Abnahme durch den Kunden | 2
Dokumentation |  | 9
Erstellung eines Benutzerhandbuchs | 1
Erstellung der Projektdokumentation | 8
Summe |  | 80