## Sheet3
Row Labels | Sum of Zeit
Abnahme und Einführung | 11
Abnahme durch den Kunden | 2
Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
Review durch den Kunden | 2
Review durch den Projektbetreuer | 2
Analysephase | 12
Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
Durchführung der Ist-Analyse | 8
Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
Dokumentation | 5
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 5
Entwurf | 3
Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
Implementierung inkl. Tests | 45
Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
Summe | 76

## Sheet2
Row Labels | Sum of Zeit
Abnahme und Einführung | 11
Abnahme durch den Kunden | 2
Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
Review durch den Kunden | 2
Review durch den Projektbetreuer | 2
Analysephase | 12
Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
Durchführung der Ist-Analyse | 8
Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
Dokumentation | 5
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 5
Entwurf | 3
Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
Implementierung inkl. Tests | 45
Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
Summe | 76

## Sheet1
Phase | Aufgabe | Zeit
1. Analysephase | Durchführung der Ist-Analyse | 8
1. Analysephase | Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms und Ermittlung der Anwendungsfälle | 1
1. Analysephase | Analyse der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 3
2. Entwurf | Erstellen von Aktivitätsdiagrammen zur Veranschaulichung der Workflowprozesse | 3
3. Implementierung inkl. Tests | Einrichtung des Windchill-Entwicklungssystems (Import der Kundenkonfiguration) | 2
3. Implementierung inkl. Tests | Erweiterung der bestehenden JSP-Seiten und XML-Dateien zum Customizing | 1
3. Implementierung inkl. Tests | Workflowprozesse überarbeiten (übersichtlicher gestalten, Code vereinfachen) | 10
3. Implementierung inkl. Tests | Hinzufügen von neuen Abteilungen zum Change Management Prozess | 1
3. Implementierung inkl. Tests | Ersetzen der benutzerdefinierten Seite mit Windchill out-of-the-box Lösungen | 2
3. Implementierung inkl. Tests | Integration der Change Activity in den bestehenden Change Management Prozess | 4
3. Implementierung inkl. Tests | Anpassungen an der Programmcode-Logik der Startparameter | 1
3. Implementierung inkl. Tests | Programmatisches Sperren von Objekten, die sich gerade in der Überprüfungsphase befinden | 10
3. Implementierung inkl. Tests | Workflowprozesse so gestalten, dass eine Ergänzung von neuen Abteilungen einfacher funktioniert | 4
3. Implementierung inkl. Tests | Programmatisches Umbenennen von Rollen | 5
3. Implementierung inkl. Tests | Testen des kompletten Change Management Prozesses | 5
4. Abnahme und Einführung | Review durch den Projektbetreuer | 2
4. Abnahme und Einführung | Review durch den Kunden | 2
4. Abnahme und Einführung | Deployment der Anwendung auf den Testserver | 5
4. Abnahme und Einführung | Abnahme durch den Kunden | 2
5. Dokumentation | Erstellung des Benutzerhandbuchs | 5